## 全タスク一覧
タスク管理表: 結婚式タイムカプセルワイン事業
タスクID | フェーズ | カテゴリ | タスク名 | 担当 | 使用ツール | 優先度 | 期限 | 所要時間 | 依存タスク | ステータス | 完了条件
A-001 | Phase A | 事業 | 税務署事前相談・免許取得可否確認 | 👤人間 | 税務署 | P0 | Day 7 | 4h | - | 未着手 | 免許取得可否の確認完了
A-002 | Phase A | 事業 | 仕入れ先リストアップ（5社以上） | 🤖AI | Web検索, ChatGPT | P0 | Day 14 | 3h | - | 未着手 | 5社以上の候補リスト作成
A-003 | Phase A | 事業 | 仕入れ先への問い合わせ・交渉 | 👤人間 | メール, 電話 | P0 | Day 21 | 8h | A-002 | 未着手 | 3社以上から取引可能回答
A-004 | Phase A | 事業 | ラベル印刷業者リサーチ・見積もり | 🤖AI | Web検索 | P1 | Day 21 | 2h | - | 未着手 | 単価500円以下の見積もり取得
A-005 | Phase A | 事業 | 免許申請書類準備 | 👤人間 | 書類作成 | P0 | Day 30 | 10h | A-001 | 未着手 | 申請書類ドラフト完成
A-006 | Phase A | 事業 | 免許申請提出 | 👤人間 | 税務署 | P0 | Day 35 | 2h | A-005 | 未着手 | 税務署への申請完了
A-007 | Phase A | 事業 | 商品サンプル制作 | 👤人間 | 外注 | P1 | Day 45 | 5h | A-003, A-004 | 未着手 | 撮影用サンプル完成
A-008 | Phase A | マーケ | Instagramアカウント開設 | 🤖AI | Instagram | P1 | Day 60 | 1h | - | 未着手 | アカウント作成・プロフィール設定完了
A-009 | Phase A | マーケ | LINE公式アカウント開設 | 👤人間 | LINE | P1 | Day 60 | 2h | - | 未着手 | アカウント作成完了
A-010 | Phase A | マーケ | Makuakeプロジェクトページ骨子作成 | 🤖AI | ChatGPT, Canva | P0 | Day 60 | 8h | A-007 | 未着手 | ページ骨子・リターン設計完了
B-001 | Phase B | マーケ | Makuakeプロジェクトページ本文作成 | 🤖AI | ChatGPT | P0 | Day 65 | 6h | A-010 | 未着手 | 本文完成
B-002 | Phase B | マーケ | 商品撮影・素材制作 | 👤人間 | カメラ, Canva | P0 | Day 68 | 5h | A-007 | 未着手 | 写真素材30枚以上
B-003 | Phase B | マーケ | Makuake審査提出 | 👤人間 | Makuake | P0 | Day 70 | 2h | B-001, B-002 | 未着手 | 審査提出完了
B-004 | Phase B | マーケ | プレスリリース作成・配信 | 🤖AI | PR TIMES | P1 | Day 90 | 3h | B-003 | 未着手 | プレスリリース配信完了
B-005 | Phase B | マーケ | SNS事前告知開始 | 🤖AI | Instagram, LINE | P1 | Day 75 | 2h | A-008, A-009 | 未着手 | 告知投稿開始
B-006 | Phase B | マーケ | 知人・友人への事前告知 | 👤人間 | LINE, メール | P0 | Day 88 | 3h | - | 未着手 | 30名以上に告知送信
B-007 | Phase B | 営業 | Makuakeプロジェクト運営 | 👤人間 | Makuake | P0 | Day 90-150 | 20h | B-003 | 未着手 | コメント返信、活動報告更新
B-008 | Phase B | 営業 | Makuake達成率70%以上の確保 | 👤人間 | - | P0 | Day 150 | - | B-007 | 未着手 | 支援額42万円以上
B-009 | Phase B | 事業 | 免許取得完了 | 👤人間 | 税務署 | P0 | Day 90-120 | 2h | A-006 | 未着手 | 免許証受領
B-010 | Phase B | 営業 | Makuakeリターン履行（発送） | 👤人間 | 配送 | P0 | Day 180 | 15h | B-008, B-009 | 未着手 | 支援者への商品発送完了
C-001 | Phase C | 事業 | 自社EC構築（Shopify） | 🤖AI | Shopify | P0 | Day 180 | 10h | B-008 | 未着手 | Shopify本格稼働
C-002 | Phase C | 営業 | チャットボット設定（Tidio） | 🤖AI | Tidio | P1 | M5 | 3h | C-001 | 未着手 | FAQ20項目登録完了
C-003 | Phase C | マーケ | メール自動化設定（Klaviyo） | 🤖AI | Klaviyo | P1 | M5 | 4h | C-001 | 未着手 | 5シーケンス設定完了
C-004 | Phase C | マーケ | リマインドシステム構築 | 🤖AI | Klaviyo | P1 | M7 | 3h | C-003 | 未着手 | リマインドメール設定完了
C-005 | Phase C | マーケ | Instagram/Facebook広告運用 | 🤖AI | Meta Ads | P1 | M5-12 | 2h/月 | C-001 | 未着手 | CAC 2,500円以下達成
C-006 | Phase C | マーケ | SEO記事作成 | 🤖AI | ChatGPT | P2 | M6-12 | 3h/月 | C-001 | 未着手 | 月2記事投稿
C-007 | Phase C | 営業 | 受注・発送オペレーション | 👤人間 | Shopify | P0 | M5-12 | 5h/月 | C-001 | 未着手 | 月50本まで対応可能
C-008 | Phase C | 営業 | 顧客対応（特殊対応） | 👤人間 | メール | P1 | M5-12 | 2h/月 | C-002 | 未着手 | クレーム0件維持
C-009 | Phase C | 営業 | 月間販売10本達成 | - | - | P0 | M8 | - | C-005 | 未着手 | 3ヶ月連続で月10本以上
C-010 | Phase C | 営業 | 月間販売20本達成 | - | - | P0 | M10 | - | C-009 | 未着手 | 月20本達成
C-011 | Phase C | 営業 | 累計100本達成 | - | - | P0 | M12 | - | C-010 | 未着手 | 年間累計100本以上
C-012 | Phase C | 営業 | 法人向け提案書作成 | 🤖AI | ChatGPT, Canva | P2 | M9 | 4h | - | 未着手 | 提案書完成
C-013 | Phase C | 営業 | 法人営業リスト作成 | 🤖AI | ChatGPT | P2 | M9 | 3h | - | 未着手 | 50社リスト完成

## 週次ガントチャート
週次ガントチャート: Week 1-4（Phase A-B初期）
タスク | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 担当 | 進捗
税務署事前相談 | ■■■ |  |  |  | 👤人間
仕入れ先リストアップ | ■■ | ■■ |  |  | 🤖AI
仕入れ先交渉 |  | ■■ | ■■ |  | 👤人間
ラベル業者リサーチ |  | ■■ | ■ |  | 🤖AI
免許申請書類準備 |  |  | ■■ | ■■ | 👤人間
Instagramアカウント開設 |  |  |  | ■ | 🤖AI
LINE公式アカウント開設 |  |  |  | ■ | 👤人間
Makuakeページ骨子作成 |  |  | ■ | ■■ | 🤖AI

## AI活用マップ
AI活用マップ: タスク × AI担当一覧
プロセス | AI化範囲 | 使用ツール | 自動化率 | 備考
仕入れ先リサーチ | ワイナリー・インポーター情報収集 | Web検索, ChatGPT | 90% | 初期Phase Aで実施
コンテンツ制作 | LP文章、SNS投稿、メール文面 | ChatGPT, Canva AI | 80% | 週1回更新
顧客対応（FAQ） | 定型質問への自動回答 | Tidio / ChatGPT | 80% | 20項目登録
受注管理 | 注文確認、在庫確認 | Shopify + Zapier | 90% | Phase C以降
発送通知 | 出荷通知、追跡情報送信 | Shopify Flow | 100% | 完全自動化
リマインド配信 | 記念日通知、開封案内 | Klaviyo | 100% | 完全自動化
レビュー依頼 | 購入後のレビュー依頼メール | Yotpo / Judge.me | 100% | 完全自動化
営業リスト作成 | 周年企業リスト、式場リスト | ChatGPT + スプレッドシート | 90% | Phase D以降
提案書作成 | 企業別提案書のドラフト | ChatGPT + Canva | 80% | Phase D以降
SNS投稿 | 投稿案作成、ハッシュタグ提案 | ChatGPT + Later | 70% | ユーザー確認必須
データ分析 | 売上分析、広告効果分析 | ChatGPT + スプレッドシート | 80% | 月次レポート